Tabel Pelaksanaan Program Kerja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kegiatan | Tujuan Kegiatan | Sasaran Kegiatam | Sumber Dana | Besar Dana | Waktu Pelaksanaan | Indikator Keberhasilan | Penanggung Jawab |
| 1 | Taman Baca Al-Qur’an | Pengadaan Taman Baca sebagai wadah agar penduduk serta anak-anak remaja lebih kembali sadar akan pentingnya budaya literasi dan menumbuhkan kembali kesenangan minat baca. | Anak-Anak Masyarakat Desa | Pengajuan Proposal | Rp. 4,317,500 | 31 Juli 2022 | Kerja sama, usaha dan solidaritas | Semua Tim |
| 2 | Pengembangan UMKM | Penyuluhan bertujuan agar masyarakat lebih pandai dan leluasa dalam mengolah kekayaan alam setempat yang kebetulan disini adalah Usaha Tempe Benguk yang diolah oleh ibu Siti Fathimah. Sehingga mereka dapat mengelola memasarkan produk Tempe Benguk lebih luas. | Masyarakat Desa | Pengajuan Proposal | Rp. 1,500,000 | 15-19 Agustus 2022 | Saling koordinasi dan kerjasama | Semua Tim |
| 3 | Tanam Pohon | Tanam Pohon sebagai bentuk kembali reboisasi dan pelestarian alam, agar masyarakat lebih memiliki rasa kepemilikan atas alam, dan dapat hidup lebih asri. | Masyarakat Desa | Pengajuan Proposal | Rp. 2,165,000 | 20-25 Agustus 2022 | Kerja sama, dan rasa solidaritas tinggi | Semua Tim |
| 4 | Penyelenggara TPA | TPA bertujuan untuk meningkatkan minat dalam membaca dan menulis Al-Qur’an dan juga dapat mengajari tentang beberapa ilmu agama. | Anak-Anak Masyarakat Desa yang mengikuti | Tidak ada | Tidak ada | Setiapo hari Senin-Kamis | Kerja sama dan Solidaritas | Semua Tim |
| 5 | Pemeliharaan Masjid Kampung | Ikut serta membantu pemeliharaan masjid kampung dari mulai membantu pembentukan struktur pengelola dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rutinan masjid | Masyarakat Desa | Tidak ada | Tidak ada | Kondisional dalam 1 atau 2 minggu sekalil | Solidaritas dan Kepekaan | Semua Tim |
| 6 | Posyandu Lansia | Ikut serta membantu kegiatan posyandu rutinan desa Watugedug | Masyarakat  Desa | Tidak ada | Tidak ada | 15 Agustus 2022 | Ukhwah dan kepekaan | Semua Tim |
| 7 | Penyelenggaraan KBM | Bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar dengan metode efisien dan menarik. | Anak-Anak Masyarakat Desa | Tidak ada | Tidak ada | Kondisional sesuai jadwal | Koordinasi yang kuat | Semua tim |
| 8 | Talk Show Mahasiswi Difabel | Menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar meskipun misalnya memiliki kekurangan | Remaja dan Anak-Anak Desa | Tidak ada | Tidak ada | 19 Agustus 2022 | Kerja sama yang bagus | Semua tim |
| 9 | Lomba Tahun Baru Islam | Bertujuan memeriahkan dan mempertingati Tahun Baru Muharram sehingga masyarakat akan lebih paham lagi dengan Tahun Islam dan rasa kekeluargaan yang erat. | Masyarakat Desa | Iuran bersama | Rp. 400,000 | 31 Juli 2022 | Kerja sama dan ukhwah yang erat | Semua tim |
| 10 | Perayaan dan Lomba HUT RI | Mengadakan Perayaan dan Perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia | Masyarakat Desa | Iuran Bersama | Rp. 500,000 | 19 Agustus 2022 | Kerja sama dan koordinasi yang kuat | Semua tim |