**RENCANA PROGRAM KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER INTEGRASI-INTERKONEKSI KELOMPOK 26 ANGKATAN KE-105 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEMESTER PENDEK**

**TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

****

Disusun oleh:

Ahmad Nur Rohim (17106040040)

Fida Nabila Noor Hasanah (18101050056)

Viya Karomatunnisa (18105040077)

Desy Hidayah Shobrina (18102040058)

Tuzam Merkhuzi Anggra Ditiya (18103070037)

Raflesia Sekar Prabandari (17103070093)

Maratus Sholikhah (18101020067)

M. Zidan Amanullah (18103060061)

Rafiqah Azkiya Nada Ishlah (18103040002)

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)**

**2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat, KKN itu sendiri bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang telah didapatkan di perkuliahan, sehingga dapat mengaplikasikan serta merealisasikan teori-teori yang telah didapatkan. Dengan bermasyarakat, mahasiswa dapat memiliki pengalaman baru yang selama ini belum didapatkan di perkuliahan.

UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu perguruan tinggi yang mengadakan program KKN untuk melatih mahasiswa dalam membangun masyarakat pedesaan. UIN Sunan Kalijaga melaksanakan program KKN dengan menggunakan konsep integrasi-interkoneksi. Dengan adanya KKN integrasi-interkoneksi ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus yang berbasis akademik dengan masyarakat dengan segala persoalan yang melingkupinya, yang dilaksanakan dengan melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berkaitan dengan pandemi covid-19 yang tengah melanda masyarakat dunia khususnya Indonesia, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa pelaksanaan KKN pada tahun ini dilakukan secara daring dan sebagian dilakukan secara luring tetapi tetap dengan protokol kesehatan.

Pada KKN Angkatan 105 ini, KKN yang dilaksanakan mengusung tema ***“Sustainability Engagement : KKN Berkelanjutan berbasis Intergrasi Sosio-Sains-Agama”.*** Program kerja KKN diharapkan merupakan integrasi-interkoneksi antara sosio-sains-agama dan program kerja berkelanjutan. Dalam KKN Angkatan ini juga mengharuskan masing-masing kelompok mengagendakan program edukasi masyarakat tentang literasi digital.

**BAB II**

**PERMASALAHAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH DI LOKASI KKN**

1. **Lokasi KKN**

Secara administratif, Dusun Gesikan terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. **Permasalahan Umum**

Setelah melakukan observasi selama beberapa hari di lokasi, ditemukan berbagai hal yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kerja KKN yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kondisi Kesehatan**

Di tengah pandemi covid-19 ini, secara garis besar para warga telah paham dan sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Akan tetapi, masih ada beberapa warga Dusun Gesikan yang terjangkit virus corona dan bahkan ada yang meninggal dunia.

1. **Kondisi Ekonomi**

Warga Dusun Gesikan memiliki kemampuan dalam mengolah dan memproduksi beberapa makanan dan beberapa produk lainnya. Akan tetapi, dalam hal pemasaran mereka tidak memiliki kapasitas yang memadai karena lokasi dusun yang cukup terpencil dan jauh dari pusat kota. Sehingga, produk-produk yang mereka hasilkan kurang dapat menjangkau berbagai tempat di Sleman dan sekitarnya. Selain itu, perekonomian warga saat ini sedang tidak stabil karena dampak dari pandemi Covid-19.

1. **Kondisi Sosial**

Karena pandemi covid-19 dan dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia, sekolah-sekolah pun dilaksanakan secara daring di rumah. Alhasil, anak-anak merasa jenuh dan menginginkan suatu kegiatan yang mengasyikkan. Pak Dukuh pun berharap ada kegiatan yang mampu mengasah kreativitas anak meskipun hanya berkegiatan di lingkungan rumah saja.

1. **Kondisi Sarana Fisik dan Lingkungan**

Dalam hal sarana dan prasarana, Dusun Gesikan membutuhkan papan pengumuman agar setiap informasi dari perangkat desa kepada masyarakat dapat disampaikan melaui papan pengumuman.

Dalam hal lingkungan, terdapat sungai yang berada di Dusun Gesikan. Sungai tersebut kumuh dan sering terjadi pembuangan sampah oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Pak Dukuh berharap sungai itu menjadi bersih dan kedepannya sungai tersebut dapat menjadi tempat wisata.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi dan beberapa informasi dari Kepala Dukuh setempat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Gesikan mengalami beberapa dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain itu, juga mengalami masalah terkait sarana fisik dan lingkungan. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka masalah yang dihadapi di Dusun Gesikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan perekonomian warga karena dampak pandemi Covid-19 dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam memasarkan produk yang mereka produksi karena lingkungan yang cukup terpencil.
2. Kejenuhan anak-anak sekolah akibat pelaksanaan sekolah secara daring dari rumah saja.
3. Kurangnya sarana berupa papan pengumuman.
4. Lingkungan sungai yang kumuh dan dijadikan tempat pembuangan sampah

**BAB III**

**PROGRAM KERJA**

1. **Bentuk-Bentuk Program Kerja**
2. **Bidang Kesehatan**

-Penyemprotan disinfektan selama 2 kali dalam sebulan

1. **Bidang Ekonomi**

-Webinar online terkait edukasi pemasaran untuk warga

1. **Bidang Sosial**

-Lomba Agustusan untuk anak-anak secara daring untuk mengasah kreativitas selama pandemi.

-Literasi digital

1. **Bidang Sarana dan Lingkungan**

**-**Pembagian papan pengumuman

**-**Kegiatan bersih-bersih sungai

1. **Tujuan Program Kerja**
2. **Bidang Kesehatan**

Kegiatan penyemprotan disinfektan ini bertujuan untuk meminimalisir kasus Covid-19 yang ada di wilayah Dusun Gesikan. Dengan program ini diharapkan kasus Covid-19 di daerah sekitar Dusun Gesikan berkurang dan lingkungan sekitar lebih aman dari virus corona.

1. **Bidang Ekonomi**

Dengan adanya webinar online tentang edukasi pemasaran, diharapkan dapat membantu warga Dusun Gesikan dalam memasarkan produk yang mereka produksi agar mereka produk-produk tersebut dapat lebih menjangkau beberapa wilayah lain di sekitarnya. Selain itu, webinar tersebut diharapkan mampu membantu ekonomi warga menjadi lebih baik lagi.

1. **Bidang Sosial**

Kegiatan di bidang sosial bertujuan untuk mengasah kreativitas anak dan membuat mereka lebih produktif. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengurangi rasa bosan mereka selama pandemi.

Dan untuk kegiatan literasi digital juga diharapkan mampu meningkatkan minat literasi masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi yang didapat melalui media *online.*

1. **Bidang Sarana dan Lingkungan**

Dengan adanya pemasangan papan pengumuman diharapkan dapat membantu warga dalam menerima informasi dari perangkat desa. Selain itu, dalam hal lingkungan yaitu bersih-bersih sungai diharapkan kegiatan tersebut mampu membuat sungai yang tercemar menjadi lebih bersih dan juga dapat mewujudkan harapan Pak Dukuh untuk menjadikan sungai tersebut sebagai tempat wisata.

1. **Target yang Akan Dicapai**
2. **Target Kualitatif**
3. **Bidang Kesehatan**

-Kasus Covid-19 di Dusun Gesikan berkurang.

-Lingkungan terhindar dari virus corona

1. **Bidang Ekonomi**

-Masyarakat dapat memahami dan mempraktikan materi yang diberikan pembicara dalam webinar edukasi pemasaran

-Masyarakat dapat memasarkan produknya ke beberapa wilayah di Sleman dan sekitarnya

-Ekonomi masyarakat lebih stabil

1. **Bidang Sosial**

**-**Anak-anak sekolah dapat lebih produktif meski hanya berkegiatan di lingkungan rumah

**-**Kreativitas anak-anak dapat terasah

**-**Rasa bosan anak-anak saat berkegiatan di rumah dapat berkurang

**-**Meningkatnya literasi di lingkungan masyarakat

1. **Bidang Sarana dan Lingkungan**

-Tersampaikannya informasi kepada warga lewat papan pengumuman

-Terciptanya lingkungan sungai yang bersih dan layak

1. **Target Kuantitatif**
2. **Bidang Kesehatan**

-Kasus Covid-19 di Dusun Gesikan berkurang.setidaknya 50%

-Lingkungan terhindar dari virus corona sekitar 30%

1. **Bidang Ekonomi**

-Minimal 60% masyarakat yang mengikuti webinar dapat memahami dan mempraktikan materi yang diberikan pembicara dalam webinar edukasi pemasaran.

-Paling tidak setengah dari masyarakat yang mengikuti webinar dapat memasarkan produknya ke beberapa wilayah di Sleman dan sekitarnya.

-Ekonomi masyarakat lebih meningkat 10%

1. **Bidang Sosial**

**-**Minimal 70% anak-anak sekolah dapat lebih produktif meski hanya berkegiatan di lingkungan rumah

**-**Kreativitas anak-anak dapat meningkat 20%

**-**Minimal 60% masyarakat sadar akan pentingnya literasi

1. **Bidang Sarana dan Lingkungan**

-Tersampaikannya informasi kepada sekitar 80% warga lewat papan pengumuman

-Terciptanya lingkungan sungai yang bersih dan layak paling tidak 30% wilayah sungai lebih bersih.

**BAB IV**

**MEKANISME PELAKSANAAN**

1. **Struktur Organisasi**

Demi kelancaran dan tercapainya program kerja yang maksima, maka diperlukan wadah koordinatif dengan semua pihak agar terlaksana dengan baik.

Adapun susunan organisasi pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pelindung : Rektor UIN Sunan Kalijaga

Panitia KKN angakatan-105

Penasehat : Handoko Intan Prasetyo (Kepala Dukuh Gesikan)

Furqonulhaq (Dosen Pembimbing Lapangan)

Pelaksana : Ahmad Nur Rohim (Ketua Kelompok)

Fida Nabila Noor Hasanah (Sekretaris)

Viya Karomatunnisa (Bendahara 1)

Desy Hidayah Shobrina (Bendahara 2)

Tuzam Merkhuzi Anggra Ditiya (Divisi Acara)

Raflesia Sekar Prabandari (Divisi Acara)

Maratus Sholikhah (Divisi Acara)

M. Zidan Amanullah (Divisi Humas)

Rafiqah Azkiya Nada Ishlah (Divisi Humas)

1. **Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Program Kerja**
2. Kepala Dukuh Dusun Gesikan
3. Ketua RT setempat
4. Pemuda-pemudi dan seluruh warga masyarakat setempat
5. **Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan persiapan KKN dan observasi dilakukan sejak tanggal 12 Juli 2021-akhir Juli. Untuk pelaksanaan program kerja dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2021-31 Agustus 2021.

1. **Anggaran Belanja**
2. **Sumber Dana**
3. Kas para anggota kelompok KKN
4. **Anggaran Biaya Pelaksanaan Program Kerja**

**Tabel Anggaran Dana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Bidang** | **Nama Kegiatan** | **Biaya** |
|  | **Bidang Kesehatan** | **Penyemprotan disinfektan** | **Rp450.000** |
|  | **Bidang Ekonomi** | **Webinar online** | **Rp200.000** |
|  | **Bidang Sosial** | **Pelaksanaan 17 Agustusan** | **Rp300.000** |
|  | **Bidang Sarana dan Lingkungan** | **Papan pengumuman dan pick up** | **Rp1.000.000** |
|  |  | **Bersih-bersih sungai** | **Rp100.000** |
| **5.** | **Lain-lain** | **Banner posko** | **Rp50.000** |
|  |  | **Listrik** | **Rp200.000** |
|  |  | **Obat-obatan** | **Rp50.000** |
|  |  | **Perbaikan rumah dan lain-lain** | **Rp500.000** |

**BAB V**

**PENUTUP**

Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan tersusunnya Rencana Program Kerja ini. Kami berharap Rencana Program Kerja ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Rencana Program Kerja ini merupakan acuan bagi penyusunan dalam aplikasi pelaksanaan keseluruhan program kerja di lapangan. Dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik dengan pihak apparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak terkait termasuk warga masyarakat Kelurahan Sumbersari khususnya Dusun Gesikan dan sekitarnya rangkaian program ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, kami berharap partisipasi dari semua pihak untuk mensukseskan program kerja yang telah kami susun.

Dalam penyusunan program kerja ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

Demikian Rencana Program Kerja yang disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan KKN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan-105. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan membantu mensukseskan program kerja yang telah kami susun. Harapan kami semoga program ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan dari pihak terkait.