RANCANGAN PROGRAM KERJA

KKN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 111

(Dusun Tapen Hargomulyo Kokap Kulon Progo)

- Program Unggulan

| No | Bidang | Program Kerja | Deskripsi Kegiatan | Tujuan | Indikator | Sasaran | Waktu | Tempat | Pj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lingkungan | Lilin minyak jelantah | Membuat lilin aromatherapy dari limbah rumah tangga berupa minyak jelantah. Tahapan Pembuatan : - Mengumpulkan minjel yang sudah di saring dalam satu wadah. - Menyiapkan arang untuk direndam di minjel selama 24 jam untuk mengurangi bau ikan asin,dll. - Merebus minjel dengan api kecil dan bahan-bahan (stearin, krayon bekas yg sudah dikerik, dan minyak kayu putih/ essential oil). - Masukkan dalam wadah dan dipasang sumbu, lalu diamkan selama 24 jam. | Mengurangi pembuangan limbah minyak jelantah | Agar terjaganya kesuburan tanah | Ibu ibu rumah tangga dan warga seluruh warga dusun tapen | Senin, 24 Juli 2023 | Menyusul | Azizi, Iwan, Lingga |

- Program Penunjang

| No | Bidang | Program kerja | Deskripsi Kegiatan | Tujuan | Indikator | Sasaran | Waktu | Tempat | PJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lingkungan | Bakti Masyarakat | Membantu dalam kegiatan kerja bakti desa. | Untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong, suka rela, dan menumbuhkan kekeluargaan antara masyarakat dengan mahasiswa KKN. | Terjaganya kebersihan lingkungan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antara masyarakat dengan mahasiswa KKN. | Seluruh warga dusun tapen | Kondisional | Kondisional | Rafif, Lingga |
|  |  | Bersih masjid dan musholla | Melakukan kerja bakti untuk membersihkan masjid dan musholla terdekat. | Masjid dan musholla menjadi bersih dan rapi sehingga siap dan nyaman digunakan untuk solat dan kegiatan TPA. | Masyarakat merasa nyaman berkegiatan di dlam masjid dan musholla. | Masjid dan musholla terdekat dari posko yang berada di Dusun Tapen. | - Musholla (Bu Ngatiyah): Kamis, 20 Juli 2023 - Musholla deket bu Jemi : Jum’at, 21 Juli 2023 - Masjid Al-Huda : Sabtu, 22 Juli 2023. | Masjid dan Musholla terdekat dari posko di Dusun Tapen | Uzi, Arina, Febri |
| 2 | Pendidikan | Mengajar TPA | Membantu ustadz/Ustadzah dalam mengajar TPA | Meningkatkan kemampuan baca tulis al-quran dan pemahaman ilmu agama bagi anak-anak desa. | Terasahnya kemampuan pemahaman ilmu agama bagi anak-anak desa. | Anak-anak jenjang usia sekolah SD/ SMP di dusun tapen | Setiap hari Ba’da Magrib | Di dua Musholla dusun Tapen | Rafif, Arina |
|  |  | Bimbingan Belajar | Mendampingi siswa belajar dan mengerjakan PR | Meningkatkan motivasi belajar dan pengetahuan bagi anak-anak SD di Dusun Tapen serta mengatasi kesulitan dalam mengerjakan PR. | Menumbuhkan minat belajar dan menciptakan kedekatan antara anak-anak di Desa dengan mahasiswa KKN. | Anak-Anak SD di Dusun Tapen | Kondisional (16.00-17.00) | Di posko | Rahma, Aas |
|  |  | PAUD | Mendampingi anak=anak PAUD dalam belajar dan bermain. | Meningkatkan motivasi belajar anak usia PAUD. | Menciptakan kedekatan antara anak-anak PAUD di Desa dengan mahasiswa KKN. | Anak-Anak PAUD dusun Tapen | Senin, Selasa, Rabu (16.00-17.00) | Rumah Kepala Dusun |  |
| 3 | Kesehatan | Posyandu (Lansia & Balita) | Membantu jalannya proses kegiatan posyandu di Desa | Meningkatkan jangkauan kesehatan lansia dan balita di desa sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia dan balita di desa. | Masyarakat lansia lebih memahami tentang kesehatan dirinya dan lebih ceria di usianya. Sedangkan balita lebih terpenuhi kebutuhan kesehatannya. | Lansia dan Balita | Lansia : setiap tanggal 18 / bulan Balita : Tiap tanggal 19/bulannya. | - Posyandu Lansia : Di rumah Ibu Ngatiyah. - Posyandu Balita : Di rumah Kepala Dukuh Dusun Tapen. | Rahma, Arina |
|  |  | Senam Lansia | Mengikuti senam bersama di desa | Menjaga perilaku sehat.. | Untuk memeriahkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat usia pra-lansia dan lansia | Masyarakat Pra-Lansia dan Lansia di Dusun Tapen. | Setiap Hari Minggu Sore | Halaman Utara dekat posko | Aas, Uzi |
| 4. | Perayaan HUT RI | Kerja Bakti | Bekerja sama dengan warga Dusun Tapen untuk membersihkan lingkungan sekitar dalam menyambut HUT RI | Menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan nilai kebersamaan. | Lingkungan Dusun Tapen yang bersih dan terjalinnya silaturrahmi antar warga dan mahasiswa KKN. | Warga Dusun Tapen. | Kondisional | Kondisional | Azizi,Lingga |
|  |  | Lomba-Lomba | Membantu pemuda dalam mengadakan lomba-lomba ceria menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia | Meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi serta memperat tali silaturahmi antar warga. | Peserta memahami arti perjuangan, merasa terhibur, dan terjaganya tali silaturrahmi antar warga dan mahasiswa KKN | Warga Dusun Tapen. | 16-17 Agustus 2023 | Kondisional (Menyusul) | Iwan & Febri |