
**PROPOSAL**

**KULIAH KERJA NYARA MANDIRI ANGKATAN 108**

**DUSUN 1, DESA WERU KIDUL, KECAMATAN WERU, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT**

**(kelompok 21)**

****

**Anggota Kelompok:**

M. Abdullah Ahsin 19101010008 Bahasa dan Sastra Arab

Misbakhul Munir 19108020064 Perbankan Syariah

Lu’lu’atul Marwah 19101010066 Bahasa dan Sastra Arab

Maslahatun Nazi’ah 19101010081 Bahasa dan Sastra Arab

Syarufal Marhaby 19101010014 Bahasa dan Sastra Arab

Bilqis Febriani Berlian 19101040106 Ilmu Perpustakaan

Yusi Wahidah 19105040025 Sosiologi Agama

Resti Cahyati 19105040026 Sosiologi Agama

Anari Jayanti 19105040033 Sosiologi Agama

Andris Fathu Rahman S 19105040040 Sosiologi Agama

Lailatul Fauziah 19106020001 Fisika

Dyah Shanti Kirana 19106020047 Fisika

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**(LPPM)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Proposal KKN Mandiri ini dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. Tujuan penyusunan Proposal ini adalah untuk memberikan gambaran kegiatan KKN Mandiri yang akan kami laksanakan. Program kerja ini dapat kami susun juga karena adanya bantuan pihak lain. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M. Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Ibu Dwi Otik Kurniawati, M. Eng., selaku Dosen Pembimbing Lapangan
3. Bapak Nurwenda, S. E., selaku Kepala Desa Weru Kidul
4. Serta pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Program Kerja ini kami susun berdasarkan apa yang telah kami rancang untuk melaksanakan KKN mandiri tepatnya di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang akan dilaksanakan selama 30-40 hari yaitu mulai dari tanggal 4 Juli 2022 sampai 19 Agustus 2022. Dalam penyusunan Program Kerja ini, masih banyak kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan, karenanya saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan program kerja ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga Proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusunan pada khususnya.

|  |
| --- |
| Cirebon, 06 Juli 2022  Ketua Kelompok  M. Aabdullah Ahsin |

**“Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengoptimalkan Limbah UMKM dan Kepedulian Lingkungan Sosial Keagamaan di Era New Normal”**

1. **Latar Belakang**

Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang peka dan tanggap terhadap permasalahan masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada masyarakat. Penerjunan ke masyarakat ini diharapkan dapat menuai hasil berupa lulusan perguruan tinggi yang tidak hanya berkualitas di bidang akademik tetapi juga kemampuan di luar hal belajar-mengajar di bangku kuliah, berupa penerapan langsung untuk menyelesaikan masalah di lapangan yaitu problematika di masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta turut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan pembangunan bangsa Indoneia melalui program Kuliah Kerja Nyata Mandiri yang didasarkan dari berbagai macam disiplin ilmu.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran bagi mahasiwa melalui kegiatan-kegiatan nyata yang mengharuskan mahasiwa bisa berbaur dengan masyarakat. Diharapkan mahasiswa dapat belajar, mampu menjawab berbagai tantangan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memberikan kontribusi terbaiknya. Mahasiswa memiliki peran sebagai inisiator, inovator, ataupun motivator untuk menggerakan masyarakat dalam perubahan aspek kehidupan yang lebih baik.

Kehadiran mahasiswa KKN di masyarakat hendaknya dipandang sebagai daya pendukung masyarakat untuk menggiatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik. *Pertama,* fungsi inisiator yang dimaksudkan yakni mahasiswa diharapkan mampu memiliki inisiatif dan pola pikir yang maju dalam upaya memecahkan permasalahn pembangunan di masyarakat. *Kedua,* fungsi inovator di sini yaitu mengharapkan agar mahasiswa dapat menyampaikan inovasi-inovasinya kepada masyarakat, dimana akan terjadi sebuah dinamika dari pemikiran mahasiswa dan masyarakat lokal yang diharapkan dapat menciptakan sebuah kemajuan bersama bagi masyarakat. *Ketiga,* fungsi motivator mengharapkan mahasiswa dapat memberi dorongan untuk masyarakat agar selalu terbuka dengan masukan ataupun pemikiran dari pihak luar sehingga kemajuan desa dapat diusahakan bersama.

KKN dilaksanakan dengan melakukan pendidikan, penelitian serta pengabdian dalam masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program KKN ini wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang akan mengambil gelar sarjana strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijga Yogyakarta. Berangkat dari kenyataan itulah, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi Sosio-Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan ke-108 yang berlokasi di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini akan mengaplikasikan program kerja KKN yang telah disusun berdasarkan berbagai macam bidang, dengan mengangkat tema **“Pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan UMKM dan kepedulian lingkungan sosial keagamaan di era new normal”**.

1. **Identifikasi Permasalahan Wilayah**
2. **Edukasi kebersihan lingkungan di sekitar pemukiman, sungai dan tempat ibadah masih belum maksimal**

Permasalahan ini menjadi salah satu fokus utama dalam program kerja kelompok 21 KKN Mandiri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Weru Kidul. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah dengan tertib dan pada tempatnya, perlu ditingkatkan. Edukasi dapat disampaikan dalam bentuk peringatan tertulis maupun sosialisasi langsung kepada seluruh warga Desa Weru Kidul.

1. **Hilangnya sebagian papan nama jalan yang telah dipasang oleh pemerintah desa**

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan, pemerintah Desa Weru Kidul telah memasang plang nama jalan, namun di titik-titik tertentu plang tersebut justru hilang. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk memasang ulang di jalan-jalan yang masih belum memiliki plang nama jalan.

1. **Transaksi jual beli dan infaq masjid masih memanfaatkan sarana konvensional**

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin cepat, masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan tersebut. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi sebagai wadah untuk transaksi digital yang memudahkan penggunanya dalam bertransaksi, bahkan berinfaq menggunakan *e-money.*

1. **Tenaga pengajar TPQ yang terbatas**

Pengembangan program TPQ di Weru Kidul diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran ilmu agama dalam membaca, menulis, serta menghafalkan Al-Qur’an, Juz Amma, serta do’a sehari-hari dengan baik dan benar.

1. **Kurang efektifnya proses belajar di akhir pekan pada anak-anak usia sekolah**

Pengembangan Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang  
akan dilaksanakan di Posko KKN memiliki tujuan untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak sekitar yang masih sekolah dan memberikan pembelajaran ilmu umum (sekolah) sesuai dengan jenjangnya.

1. **Program Kerja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kategori** | **Program Kerja** | **PJ** |
| 1. | Pelestarian Lingkungan Hiup | Pengolahan sampah dan pembersihan lingkungan sungai serta penataan tempat pembuangan akhir sampah | Munir |
| Digitalisasi transaksi jual beli dan infaq masjid |
| Pembuatan Nama Jalan |
| 2. | Pendidikan | Pendampingan belajar | Bilqis |
| Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an |
|  |
| 3. | Keagamaan | Kegiatan Kurban | Ahsin & Syaruf |
| Peringatan 1 Muharam |
| 4. | Sosial Kemasyarakatan | Senam | Anari & Lala |
| Peringatan 17 Agustus |

1. **Tujuan Program**
2. **Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup**
3. **Pengolahan sampah dan pembersihan lingkungan sungai**

Program pengolahan sampah diadakan dengan tujuan agar sampah rumah tangga dan limbah UMKM yang terdapat di Desa Weru Kidul dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi produk baru yang bernilai ekonomi dan tentunya mengurangi polusi sampah. Sedangkan untuk pembersihan lingkungan sungai dimaksudkan untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan, menata dan menanam tanaman di pesisir sungai, agar sungai terlihat rapih dan tidak kumuh.

1. **Digitalisasi transaksi jual beli dan infaq masjid**

Digitalisasi transaksi jual beli dan infaq masjid bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM di Desa Weru Kidul dalam proses jual beli, serta memudahkan para donatur masjid untuk berdonasi melalui *e-money*.

1. **Pembuatan Nama Jalan**

Pembuatan nama jalan dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban jalan-jalan kecil yang terdapat di sekitar Desa Weru Kidul, khususnya di sekitar dusun 01.

1. **Bidang Pendidikan**
2. **Pendampingan belajar**

Pendampingan belajar diadakan dengan tujuan membantu mendampingi anak-anak usia sekolah dalam menyelesaikan tugas rumah yang diberikan oleh guru di sekolah.

1. **Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an**

Program ini bertujuan untuk membantu pengajaran baca tulis Al-Qur’an yang sudah berjalan di Desa Weru Kidul, kegiatan ini biasanya diadakan ba’da maghrib.

1. **Membuat Pojok Baca**

Pembuatan pojok baca di masjid Arafat bertjuan untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda.

1. **Bidang Keagamaan**
2. **Kegiatan Kurban**

Kegiatan kurban tentunya bertujuan untuk membantu panitia kurban dalam proses penyembelihan dan penyaluran daging kepada warga sekitar.

1. **Peringatan 1 Muharam**

Program ini adalah program kolaborasi antara kelompok KKN 21 dengan DKM Masjid Weru Kidul untuk menggelar acara peringatan 1 Muharram.

1. **Bidang Sosial Kemasyarakatan**
2. **Senam**

Kegiatan senam akan dilaksanakan setiap hari Jm’at di balai desa bersama para perangkat desa. Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan kesehatan di era new normal tetapi juga untuk mempererat keakraban baik antar anggota kelompok, warga, dan perangat desa.

1. **Peringatan 17 Agustus**

Program peringatan 17 Agustus dimaksudkan untuk membangun keakraban dengan warga sekaligus ikut memeriahkan acara tersebut.

1. **Target Program**
2. Pembersihan dan penghijauan pesisir sungai
3. Pembersihan dan penataan tempat pembuangan sampah
4. Pembagian karung sampah organik dan non organik kepada warga
5. Pembuatan QRIS untuk UMKM dan infaq masjid
6. Pemasangan nama jalan
7. Melaksanakan pendampingan belajar bagi anak-anak
8. Membantu proses pembelajaran di TPQ
9. Meningkatkan keimanan dan rasa sosial melalui kegiatan keagamaan dan sosial kemsyarakatan
10. **Pelaksanaan Kegiatan**
11. **Pola Koordinasi**

Dalam mekanisme pelaksanaan program kerja diharuskan melakukan koordinasi semaksimal mungkin dengan pihak-pihak terkait. Seperti: Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), kepala desa, dan kepala dusun. Oleh karena itu, program kerja ini diatur dengan mekanisme atau pola  
koordinasi yang baik dan berkesinambungan antara peserta KKN Mandiri  
dengan masyarakat sekitar ataupun dengan instansi pemerintah daerah  
setempat, serta antar anggota peserta KKN Mandiri itu sendiri. Adapun organisasi pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Pelindung | : Prof. Dr. Phil. Al Makin, M. Ag. |
| Dosen Pembimbing Lapangan | : Dwi Otik Kurniawati, M.Eng. |
| Kepala Desa | : Nurwenda, S. E. |
| Kepala Dusun | : Mellan Ismail |
| Ketua Kelompok | : Muhammad Abdullah Ahsin |
| Wakil Ketua | : Misbakhul Munir |
| Sekretaris | : Lu’lu’atul Marwah |
| Bendahara | : Maslahatun Nazi’ah |
| Divisi Acara | : Yusi Wahidah & Resti Cahyati |
| Divisi Humas | : Anari Jayanti & Lailatul Fauziah |
| Divisi Perlengkapan | : Dyah Shanti K & Syarufal Marhaby |
| Divisi Media & Publikasi | : Bilqis Febriani B & Andris Fathu RS |

1. **Pihak yang diajak ikut serta**

Pihak-pihak yang diajak ikut serta dalam keiatan KKN Mandiri antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok KKN Mandiri Angkatan 108 UIN Sunan Kalijaga Yogyakrat
2. Kepala desa Weru Kidul
3. Kepala dusun
4. Pengurus TPA
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. DKM Masjid
7. Tokoh masyarakat dan warga
8. Instansi terkait yang mendukung dan berkompeten dalam terlaksananya program KKN Mandiri
9. **Jadwal Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Kegiatan** | **Juli** | | | | | **Agustus** | | | **Frekuensi** |
| II | III | | IV | V | I | II | III |
| 1. | Pembersihan dan penghijauan pesisir sungai |  |  |  | |  |  |  |  | 1 x |
| 2. | Pembersihan dan penataan tempat pembuangan sampah |  |  |  | |  |  |  |  | 1 x |
| 3. | Pembagian karung sampah organik dan non organik kepada warga |  |  |  | |  |  |  |  | Rutin setiap hari |
| 4. | Pembuatan QRIS untuk UMKM dan infaq masjid |  |  |  | |  |  |  |  | 1 x |
| 5. | Pemasangan nama jalan |  |  |  | |  |  |  |  | 1 x |
| 6. | Melaksanakan pendampingan belajar bagi anak-anak |  |  |  | |  |  |  |  | Rutin setiap minggu |
| 7. | Membantu proses pembelajaran di TPQ |  |  |  | |  |  |  |  | Rutin setiap minggu |
| 8. | Melaksanakan kegiatan Kurban |  |  |  | |  |  |  |  | 1 x |
| 9. | Berkolaborasi dengan DKM masjid untuk melaksanakan peringatan 1 Muharam |  |  |  | |  |  |  |  | 1 x |
| 10. | Melaksanakan kegiatan senam |  |  |  | |  |  |  |  | Rutin setiap Jum’at |
| 11. | Memeriahkan peringatan 17 Agustus |  |  |  | |  |  |  |  | 1 x |

1. **Anggaran dan Sumber Anggaran**
2. **Anggaran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RANCANGAN ANGGARAN BIAYA KKN 108 WERU KIDUL** | | | | |
| **No.** | **Kegiatan** | **Harga Satuan** | **Jumlah** | **Total** |
| **1.** | **Pembersihan dan penghijauan pesisir sungai** | | | |
|  | Tanaman | Rp 30.000,- | 50 | Rp 1.500.000,- |
| Kantong sampah | Rp 40.000,- | 1 pcs | Rp 40.000,- |
| Pengki | Rp 15.000,- | 6 | Rp 90.000,- |
| Sapu lidi | Rp 10.000,- | 6 | Rp 60.000,- |
| Tempat sampah kaleng | Rp 200.000,- | 6 | Rp 1.200.000,- |
| **2.** | **Pembersihan dan penataan tempat pembuangan sampah** | | | |
|  | Cat | Rp 15.000,- | 5 warna | Rp 75.000,- |
| Tinner | Rp 10.000,- | 5 | Rp 50.000,- |
| Amplas | Rp 20.000,- | 1 lembar | Rp 20.000,- |
| Lem Aabon | Rp 20.000,- | 5 kaleng | Rp 100.000,- |
| Tali | Rp 3.500,- | 10 | Rp 35.000,- |
| **3.** | **Pembagian karung sampah organik dan non organik kepada warga** | | | |
|  | Kantong sampah | Rp 40.000,- | 5 pcs | Rp 200.000,- |
| **4.** | **Membuat QRIS untuk UMKM dan infaq masjid** | | | |
|  | Akomodasi |  |  | Rp 50.000,- |
| **5.** | **Pemasangan nama jalan** | | | |
|  | Plang nama jalan | Rp 65.000,- | 10 buah | Rp 650.000,- |
| **6.** | **Pendampingan belajar bagi anak-anak** | | | |
|  | Spidol + isi spidol + penghapus | Rp 50.000,- | 1 paket | Rp 50.000,- |
| Papan Tulis | Rp 50.000,- | 1 buah | Rp 50.000,- |
| Souvenir (buku memo + pulpen + snack) | Rp 10.000 | 30 paket | Rp 300.000,- |
| **7.** | **Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an** | | | |
|  | Souvenir | Rp 6.000,- | 20 buah | Rp 120.000,- |
| **8.** | **Pembuatan pojok baca** | | | |
|  | Rak buku | Rp 300.000,- | 1 set | Rp 300.000,- |
| **9.** | **Kegiatan Kurban** | | | |
|  | Akomodasi |  |  | Rp 200.000,- |
| **10.** | **Peringatan 1 Muharam** | | | |
|  | Konsumsi | Rp 5.000,- | 50 buah | Rp 250.000,- |
| Dekorasi | Rp 100.000,- | 1 paket | Rp 100.000,- |
| **11.** | **Senam** | | | |
|  | Air Mineral | Rp 25.000,- | 4 dus | Rp 100.000,- |
| **12.** | **Peringatan 17 Agustus** | | | |
|  | Sound sistem | Rp 50.000,- | 1 buah | Rp 50.000,- |
| Hadiah | Rp 300.000,- | 3 paket | Rp 300.000,- |
| Perlengkapan lomba | Rp 50.000 | 5 paket | Rp 250.000,- |
| **TOTAL ANGGARAN** | | | | **Rp 6.140.000,-** |

1. **Sumber Anggaran**

Dalam menjalankan proram kerja ini, kami memperole sumber anggaran dari:

1. Dana iuran kelompok
2. Bantuan donatur / sponsorship
3. Menjual baju layak pakai

**LEMBAR PENGESAHAN**

Setelah diadakan observasi, pengarahan, koreksi, dan perbaikan seperlunya dari Proposal KKN Mandiri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 108 Tahun 2022, maka:

1. **Nama Anggota Kelompok:**
2. M. Abdullah Ahsin 19101010008 Bahasa dan Sastra Arab
3. Misbakhul Munir 19108020064 Perbankan Syariah
4. Lu’lu’atul Marwah 19101010066 Bahasa dan Sastra Arab
5. Maslahatun Nazi’ah 19101010081 Bahasa dan Sastra Arab
6. Syarufal Marhaby 19101010014 Bahasa dan Sastra Arab
7. Bilqis Febriani Berlian 19101040106 Ilmu Perpustakaan
8. Yusi Wahidah 19105040025 Sosiologi Agama
9. Resti Cahyati 19105040026 Sosiologi Agama
10. Anari Jayanti 19105040033 Sosiologi Agama
11. Andris Fathu Rahman S 19105040040 Sosiologi Agama
12. Lailatul Fauziah 19106020001 Fisika
13. Dyah Shanti Kirana 19106020047 Fisika
14. **Lokasi KKN**

Dusun : 01

Desa : Weru Kidul

Kecamatan : Weru

Kabupaten : Cirebon

1. **Waktu Pelaksanaan**

04 Juli – 19 Agustus 2022

Dipandang sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Proposal KKN  
Mandiri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021. Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 07 Juli 2022

Mengetahui,

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Kelompok  **M. Abdullah Ahsin**  NIM. 1910101008 | Sekretaris  C:\Users\ASUS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20210416_204848.png  **Lu’lu’atul Marwah**  NIM. 19101010066 |

|  |
| --- |
| Dosen Penasehat Lapangan  **Dwi Otik Kurniawati, M. Eng.**  NIP. 198610232019032003 |

